## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡果品加工厂辅助设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 殷胜18999480850
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：150 | 150 |  | 143.5 |  | 10 | 95.67% | 9.57
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 150 |  | 143.5 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：地面硬化1500平方米，供水管网500米，排水管网400米及配套建设，新建水冲式厕所50平方米。 目标2：该项目实施后，结合果品加工厂一期二期建设项目，让农牧民销售渠道有更多选择，预计增加每户水果销售收入1000元，带动农户水果提高销售、降低成本。 |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，已经支付143.5万元，项目按照计划正常实行，实际完成地面硬化1500平方米，供水管网500米，排水管网400米及配套建设，新建水冲式厕所50平方米。工程使用年限10年，有效的改善农牧民出行条件，农牧民满意度达98%，结合果品加工厂一期二期建设项目，让农牧民销售渠道有更多选择，增加每户水果销售收入1000元，带动农户水果提高销售、降低成本。。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 地面硬化 |  | 6 | =1500平方米 | 1500平方米 | 6
|  |  | 供水管网 |  | 6 | =500米 | 500米 | 6
|  |  | 排水管网 |  | 3 | =400米 | 400米 | 3
|  |  | 新建水冲式厕所 |  | 3 | =50平方米 | 50平方米 | 3
|  | 质量指标 | 加工厂基础设施建设质量完成率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 基础设施建设质量达标率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 6 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 6
|  | 成本指标 | 地面硬化 |  | 7 | ≤80万元 | 76.54万元 | 7
|  |  | 供排水管网及厕所 |  | 7 | ≤70万元 | 66.96万元 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 带动脱贫户打工 |  | 5 | ≥10户 | 10户 | 5
|  |  | 脱贫困户受益 |  | 5 | ≥100户 | 100户 | 5
|  |  | 覆盖村队数 |  | 5 | ≥10个 | 10个 | 5
|  | 经济效益 | 果品加工厂带动增加群众全年总收入 |  | 5 | ≥5万元 | 5万元 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
生态效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.57