## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡阿克加尔卓塔村人居环境整治 |  |  | 项目负责人及电话 | 殷胜18999480850
主管部门 |  |  | 额敏县民族宗教委员会 |  |  | 实施单位 | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：130 | 54 |  | 51.55 |  | 10 | 95.46% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 54 |  | 51.55 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 地面硬化2400平方米，防护设施700米，安装路界石320米及附属设施。 该项目实施后，改善农村人居环境为牵引，解决效益指标中周边百姓垃圾困扰。 |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，已经支付51.55万元，项目按照计划正常实行，实际地面硬化2400平方米，防护设施700米，安装路界石320米及附属设施。工程使用年限10年，有效的改善农牧民出行条件，农牧民满意度达98%，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 人居环境整治个数 |  | 3 | =1 | 1 | 3
|  |  | 地面硬化 |  | 3 | =2400平方米 | 2400平方米 | 3
|  |  | 防护设施 |  | 6 | =700米 | 700米 | 6
|  |  | 安装路界石 |  | 6 | =320米 | 320米 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目开工时间 |  | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 6
|  | 成本指标 | 地面硬化 |  | 7 | ≤40万元 | 38.18万元 | 7
|  |  | 附属设施 |  | 7 | ≤14万元 | 13.37万元 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 脱贫困户受益 |  | 10 | ≥50户 | 50户 | 10
|  |  | 覆盖村队数 |  | 10 | ≥1个 | 1个 | 10
|  | 生态效益指标 | 利于改善生态环境，美化环境 |  | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
经济效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.5