## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡阿克加尔卓塔村安全饮水巩固提升 |  |  | 项目负责人及电话 | 殷胜18999480850
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：107 | 107 |  | 101.67 |  | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 107 |  | 101.67 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 自来水管线4200米，检查井32个及相关附属设施。提高区域供水质量，保证供水水压及供水水质，促进城乡供水一体化，保证新农村建设。 |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，已经支付101.67万元，项目按照计划正常实行，实际自来水管线4200米，检查井32个及相关附属设施。工程使用年限10年，提高区域供水质量，保证供水水压及供水水质，促进城乡供水一体化，保证新农村建设，农牧民满意度达98%，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 自来水管线 |  | 6 | =4200米 | 4200米 | 6
|  |  | 新建或改善村饮水设施数量 |  | 6 | =1个 | 1个 | 6
|  |  | 检查井 |  | 6 | =32个 | 32个 | 6
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率 |  | 3 | ≧99% | 99% | 3
|  |  | 项目完成率 |  | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 3
|  |  | 验收时间 |  | 3 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 6
|  | 成本指标 | 管网 |  | 7 | ≤97万元 | 92.15万元 | 7
|  |  | 检查井 |  | 7 | ≤10万元 | 9.52万元 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 脱贫困人受益 |  | 10 | ≥221人 | 221人 | 10
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数 |  | 10 | ≥221人 | 221人 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善饮水环境 |  | 5 | 明显改善 | 明显改善 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
经济效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.5