## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡旅游基础设施 |  |  | 项目负责人及电话 | 殷胜18999480850
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县霍吉尔特蒙古民族乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 600 |  | 527.49 |  | 10 | 87.9% | 8.8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 600 |  | 527.49 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建服务用房500平方米，民宿提升改造600平方米及附属设施建设。该项目实施后，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，着眼绿色发展，以旅游业带动经济发展 |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，已经支付527.49万元，项目按照计划正常实行，实际新建服务用房500平方米。民宿提升改造600平方米及附属设施建设.该项目实施后，改善农村人居环境为牵引，解决效益指标中周边百姓垃圾困扰，农牧民满意度达95%，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建服务用房 |  | 5 | =500平方米 | 500平方米 | 5
|  |  | 民宿提升改造 |  | 9 | =600平方米 | 600平方米 | 9
|  | 质量指标 | 基础设施建设质量达标率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 服务用房建设质量完成率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 3 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 3
|  |  | 完工时间 |  | 3 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 3
|  | 成本指标 | 服务用房 |  | 3 | ≤300万元 | 293.33万元 | 3
|  |  | 民宿提升改造及附属 |  | 7 | ≤300万元 | 234.16万元 | 7
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
|  | 社会效益 指标 | 脱贫困户受益 |  | 5 | ≥100户 | 100户 | 5
|  |  | 带动脱贫困户打工 |  | 5 | ≥10户 | 10户 | 5
|  |  | 覆盖村队数 |  | 5 | ≥4个 | 4个 | 5
|  | 经济效益指标 | 增加经济收入 |  | 5 | ≥20万元 | 20万元 | 5
生态效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.8