## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县二支河牧场G335国道基础设施建设（2期）安全通道及附属设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 秦旭东13369019444
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县二道桥乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：130 | 130 |  | 125.27 |  | 10 | 96.4% | 9.64
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 130 |  | 125.27 |  | - | 96.4% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 主要建设内容：道路硬化4900平方米、路沿石1500米，土地平整3900平方米及配套附属设施通过项目实施解决了群众长期困扰的人居环境脏乱差的现象，村容村貌整治让村庄更美了，农牧民生产生活有了保障。提升村民的环境保护意识，进一步提高美丽乡村建设力度，人居环境明显改善，构建文明卫生乡村民风，促进生态的健康发展。 |  |  |  |  | 二支河牧场2022年G335国道建设（2期）安全通道及附属设施建设，项目总投资130万元，项目内容：道路硬化4900平方米、路沿石1500米，土地平整3900平方米及配套附属设施，截止2022年12月31日，已经支付125.2万元，项目按照计划正常实行，计划铺设路沿石1500米，实际完成1500米，计划完成硬化道路4900平方米，计划完成4900平方米，计划完成平整土地3900平方米，实际完成3900平方米，工程使用年限10年，有效的改善农牧民出行条件，农牧民满意度达95%，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 铺设路沿石 |  | 6 | =1500米 | 1500米 | 6
|  |  | 道路硬化 |  | 6 | =4900平方米 | 4900平方米 | 6
|  |  | 平整土地 |  | 6 | =3900平方米 | 3900平方米 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 6 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 6
|  | 成本指标 | 道路硬化及路沿石 |  | 7 | ≤100万元 | 96.91万元 | 7
|  |  | 土地平整及配套附属设施 |  | 7 | ≤30万元 | 29.19万元 | 7
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 改善农牧民出行条件 |  | 10 | 有效改善 | 达成年度指标 | 10
|  | 生态效益 指标 | 促进生态环境的良性发展 |  | 10 | 有效促进 | 达成年度指标 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.64
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。