## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县喀拉也木勒镇吾音克村易地搬迁安置区供水工程建设与改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 宁叙甍19990290001
主管部门 |  |  | 额敏县发改委 |  |  | 实施单位 | 喀拉也木勒镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 139 |  | 124.1 |  | 10 | 89.2% | 8.92
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 139 |  | 124.1 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划新建山泉引水管网1.52公里及管道井5座；平整道路长1公里；300立方米蓄水池1座及设备间1座；桥涵3座、山间自然渠改道0.3公里。项目的实施将有效带动了村集体经济的发展和村民的增收。可提高水资源利用效率，降低农民生产成本，提高农民收益的同时该项目实施后，促进当地经济发展，增加当地工作岗位。 |  |  |  |  | 项目进度正常，额敏县喀拉也木勒镇吾音克村易地搬迁安置区供水工程建设与改造项目预算资金139.00万元，截至2022年12月31日支付项目资金139.00万元，项目按照计划正常实行，已经完成了（山泉引水管网 1.52 公里及管道井 5 座；平整道路长 1 公里；300立方米蓄水池 1 座及设备间 1 座；桥涵管桥 3 座、山间自然渠改道 0.3 公里）。达到了整村不断水、不缺水，村民都能用上放心水的效果。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建饮水设施数量（个） |  | 2 | =1个 | 1个 | 2
|  |  | 新建山泉引水管网 |  | 2 | =1.52公里 | 1.52公里 | 2
|  |  | 新建管道 |  | 2 | =5座 | 5座 | 2
|  |  | 平整道路长 |  | 2 | =1公里 | 1公里 | 2
|  |  | 300立方米蓄水池 |  | 2 | =1座 | 1座 | 2
|  |  | 设备间 |  | 2 | =1座 | 1座 | 2
|  |  | 桥涵 |  | 2 | =3座 | 3座 | 2
|  |  | 山间自然渠改道 |  | 2 | =0.3公里 | 0.3公里 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 1 | =100% | 100% | 1
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 |  | 1 | ≥95％ | 95% | 1
|  | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 |  | 1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1
|  |  | 项目（工程）完工时间 |  | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1
|  | 成本指标 | 新建山泉引水管网1.52公里 |  | 5 | ≤40.00万元 | 35.50万元 | 4 | 工程结算审计审减
|  |  | 管道井5座成本 |  | 5 | ≤30.00万元 | 27.00万元 | 5 | 工程结算审计审减
|  |  | 新建300立方米蓄水池1座及 |  | 5 | ≤20.00万元 | 18.00万元 | 5 | 工程结算审计审减
|  |  | 设备间1座成本 |  | 5 | ≤40.00万元 | 35.50万元 | 4 | 工程结算审计审减
|  |  | 新建桥涵3座成本 |  | 5 | ≤6.00万元 | 5.40万元 | 5 | 工程结算审计审减
|  |  | 山间自然渠改道0.3公里成本 |  | 5 | ≤3.00万元 | 2.70万元 | 5 | 工程结算审计审减
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 项目的建成降低安置区农牧民“因病致贫”的现象 |  | 6 | 有效降低 | 达成预期指标 | 6
|  |  | 解决脱贫人口饮水安全问题人数 |  | 6 | ≥120人 | 120人 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数 |  | 6 | ≥120人 | 120人 | 6
|  | 生态效益 指标 | 环境卫生得到改善 |  | 6 | 明显改善 | 达成预期指标 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 6 | ≥10年 | 10年 | 6
经济效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥90％ | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 96.92