## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县喀拉也木勒镇安全饮水巩固提升建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 宁叙甍19990290001
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 喀拉也木勒镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 |  | 300 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 300 |  | 300 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建饮水管网7公里及配套附属设施建设。新建100立方米蓄水池，100KVA变压器1台，600米高压线路，泵房1座及供水加压设备，配套附属设施建设； 目标2：改善村民饮水条件，提高生活质量。 |  |  |  |  | 项目进度正常，额敏县喀拉也木勒镇安全饮水巩固提升建设项目预算资金300.00万元，截止2022年12月31日支付项目资金300.00万，已经完成了：饮水管网7公里及配套附属设施建设，100立方米蓄水池，100KVA变压器1台，600米高压线路，泵房1座及供水加压设备，配套附属设施建设，达到了每家每户都不断水、不缺水的效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建饮水设施数量（≥**个） |  | 4 | ≥1个 | 1个 | 4
|  |  | 新建饮水管网及配套附属设施建设（≥**公里） |  | 4 | ≥7公里 | 7公里 | 4
|  |  | 新建蓄水池（≥**立方米） |  | 4 | ≥100立方米 | 100立方米 | 4
|  |  | 100KVA变压器（≥**台） |  | 4 | ≥1台 | 1台 | 4
|  |  | 高压线路（≥**米） |  | 4 | ≥600米 | 600米 | 4
|  |  | 泵房（≥**座） |  | 4 | ≥1座 | 1座 | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率（≥**%） |  | 4 | ≥90% | 90% | 4
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 4 | 2022年06月 | 2022年06月 | 4
|  |  | 完工时间 |  | 4 | 2022年09月 | 2022年09月 | 4
|  | 成本指标 | 饮水管网主体工程成本（≤**万元） |  | 5 | ≤240.00万元 | 240.00万元 | 5
|  |  | 配套附属设施建成本（≤**万元） |  | 5 | ≤60.00万元 | 60.00万元 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 解决人口饮水安全问题人数（≥**人） |  | 5 | ≥816人 | 816人 | 5
|  |  | 项目覆盖村个数（≥**个） |  | 5 | ≥2个 | 2个 | 5
|  |  | 受益脱贫户数（≥**户） |  | 10 | ≥200户 | 200户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥**年） |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100