## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县也木勒牧场牧业队牧民定居点安全饮水巩固提升建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 管军辉13579784688
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县杰勒阿尕什镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 |  | 143.95 |  | 10 | 96% | 9.6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 150 |  | 143.95 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划铺设自来水供水管网9086米，检查井48座。项目实施后促进可持续发展，改善农村硬件环境，完善农村饮水设施,保障群众生活用水。 |  |  |  |  | 计划铺设自来水供水管网9086米，检查井48座。项目实施后促进可持续发展，改善农村硬件环境，完善农村饮水设施,保障群众生活用水。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建饮水设施数量 |  | 5 | =1个 | 1个 | 5
|  |  | 安全饮水主管道 |  | 5 | =9086米 | 9086米 | 5
|  |  | 检查井 |  | 5 | =48座 | 48座 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 5
|  |  | 完工时间 |  | 5 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 5
|  | 成本指标 | 土石方工程 |  | 5 | ≤84.80万元 | 84万元 | 5
|  |  | 管网工程 |  | 5 | ≤38.11万元 | 38万元 | 5
|  |  | 桥涵护岸工程 |  | 5 | ≤27.09万元 | 27万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数 |  | 6 | ≥143人 | 143人 | 6
|  |  | 提高饮水质量从而改善群众生活 |  | 6 | 有所改善 | 有所改善 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数 |  | 6 | ≥380人 | 380人 | 6
|  | 生态效益 指标 | 改善生活环境 |  | 6 | 有所改善 | 有所改善 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 6 | ≥10年 | 10年 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.6
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。