## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县玛热勒苏镇直属五村产业提升及配套附属设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 丁兆辉1319820110
主管部门 |  |  | 额敏县民族宗教委员 |  |  | 实施单位 | 额敏县玛热勒苏镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 |  | 143.62 |  | 10 | 95.75% | 9.5747
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 150 |  | 143.62 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 预计完成新建特色休闲餐饮用房288平方米及配套附属设施。项目建成后进一步完善基础设施建设，改善群众居住条件，带动直属五村农牧民致富。 |  |  |  |  | 已完成新建特色休闲餐饮用房288平方米及配套附属设施。项目建成后进一步完善基础设施建设，改善群众居住条件，带动直属五村农牧民致富。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建特色休闲餐饮用房（平方米） |  | 10 | =288平方米 | 288平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目工程合格率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）开工及时率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 主体与装修（万元） |  | 10 | ≤135万元 | 129.26万元 | 10
|  |  | 安装及配套附属设施（万元） |  | 10 | ≤15万元 | 14.36万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分 | 生态效益指标 | 改善直属五村生态环境 |  | 5 | 显著改善 | 显著改善 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升农牧民幸福感 |  | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5
|  |  | 受益脱贫户数 |  | 10 | ≥120人 | 120人 | 10
|  | 经济效益 指标 | 带动周边群众就业（人） |  | 5 | ≥10人 | 10人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限（年） |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 |  | 10 | ≥90％ | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.57