## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县玛热勒苏镇库尔吉拉村中央厨房及配套附属设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 丁兆辉1319820110
主管部门 |  |  | 额敏县民族宗教委员会 |  |  | 实施单位 | 额敏县玛热勒苏镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 96.12 |  | 10 | 96.12% | 9.612
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  | 96.12 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 预计完成提升改造380平方米中央厨房，真空包装设备、冷藏设备、厨具、加工设备及配套附属设施。通过项目实施，为推动乡村振兴奠定旅游发展的基础，吸引城镇居民下乡休闲，旅游度假。还可以为村民提供就业岗位。 |  |  |  |  | 已完成提升改造380平方米中央厨房，真空包装设备、冷藏设备、厨具、加工设备及配套附属设施，并为村民提供了就业岗位，增加了收入。通过项目实施，为推动乡村振兴奠定旅游发展的基础，吸引城镇居民下乡休闲，旅游度假。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 提升改造中央厨房（平方米） |  | 10 | =380平方米 | 380平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目工程合格率 |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5
|  |  | 完工时间 |  | 5 | 2022-10-10 | 2022-05-10 | 5
|  | 成本指标 | 购买真空包装设备、冷藏设备、厨具、加工设备（万元） |  | 10 | ≤54万元 | 51.9万元 | 10
|  |  | 提升改造中央厨房（万元） |  | 10 | ≤46万元 | 44.22万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫全年总收入 |  | 10 | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境改善，美化庭院 |  | 5 | 显著改善 | 显著改善 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提质旅游业发展 |  | 5 | 显著提升 | 显著提升 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 |  | 5 | ≥10人 | 10人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限（年） |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 |  | 10 | ≥90％ | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.61