## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县玛热勒苏镇阿克苏村人居环境整治及配套附属设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 丁兆辉1319820110
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县玛热勒苏镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 |  | 154.36 |  | 10 | 96.47% | 9.6475
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 160 |  | 154.36 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 预计完成建设防护设施2000米、路沿石2400米、地面硬化4100平方米、给水管网3000米及配套附属设施。项目建设后加快实施乡村振兴战略,可提升玛热勒苏镇的基础设施建设，为乡村振兴建设和乡村休闲旅游奠定了坚实的基础。 |  |  |  |  | 已完成建设防护设施2000米、路沿石2400米、地面硬化4100平方米、给水管网3000米及配套附属设施。提升了玛热勒苏镇的基础设施建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 人居环境整治个数 |  | 5 | =1个 | 1个 | 5
|  |  | 防护设施（米） |  | 5 | =2000米 | 2000米 | 5
|  |  | 路沿石（米） |  | 5 | =2400米 | 2400米 | 5
|  |  | 地面硬化（平方米） |  | 5 | =4100平方米 | 4100平方米 | 5
|  |  | 给水管网（米） |  | 2.5 | =3000米 | 3000米 | 2.5
|  | 质量指标 | 项目工程合格率 |  | 2.5 | =100% | 100% | 2.5
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 2.5 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2.5
|  |  | 完工时间 |  | 2.5 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2.5
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 硬化（万元） |  | 5 | ≤75万元 | 72.36万元 | 5
|  |  | 防护设施（万元） |  | 5 | ≤54万元 | 52万元 | 5
|  |  | 给水管线（万元） |  | 5 | ≤31万元 | 30万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分 | 生态效益指标 | 改善生态环境改善，美化庭院 |  | 10 | 显著改善 | 显著改善 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善乡村发展基础 |  | 5 | 显著改善 | 显著提升 | 5
|  |  | 受益人口户数 |  | 10 | ≥186户 | 186户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限（年） |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
经济效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 |  | 10 | ≥90％ | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.65