## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县玛热勒苏镇直属五村湿地生态旅游基础设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 丁兆辉1319820110
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县玛热勒苏镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 |  | 190.19 |  | 10 | 95.09% | 9.5095
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 200 |  | 190.19 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 预计完成湿地平台建设1495平方米、防护设施600米，平桥6座，防雨设施及生态旅游配套附属设施建设。项目建成后，进一步完善基础设施建设，改善群众居住条件，提高群众幸福指数。提高美丽乡村建设力度，构建文明卫生乡村民风，促进生态的健康发展。且周边群众提供就业岗位。 |  |  |  |  | 已完成地平台建设1495平方米、防护设施600米，平桥6座，防雨设施及生态旅游配套附属设施建设。项目建成后，进一步完善基础设施建设，改善群众居住条件，提高群众幸福指数。提高美丽乡村建设力度，构建文明卫生乡村民风，促进生态的健康发展。解决了周边群众3个就业岗位，提高了群众经济收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 湿地平台建设 |  | 5 | =1495平方米 | 1495平方米 | 5
|  |  | 防护设施 |  | 5 | =600米 | 600米 | 5
|  |  | 平桥 |  | 5 | =6座 | 6座 | 5
|  | 质量指标 | 项目工程合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 5
|  |  | 完工时间 |  | 5 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 5
|  | 成本指标 | 湿地生态修复工程 |  | 10 | ≤131万元 | 124.58万元 | 10
|  |  | 防雨设施工程 |  | 10 | ≤69万元 | 65.61万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分 | 生态效益指标 | 改善湿地及旅游区生态环境 |  | 10 | 显著改善 | 显著改善 | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善生态旅游基础设施 |  | 5 | 显著改善 | 显著提升 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 |  | 10 | ≥500人 | 500人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | 5 | ≥10年 | 10年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 |  | 10 | ≥90％ | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.51