## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县喇嘛昭乡哈拉布拉克村游客接待服务中心基础设施配套建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 蒋建江17397767999
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县喇嘛昭乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 137 |  | 124.68 |  | 10 | 91.01% | 9.1007
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 137 |  | 124.68 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况
| 计划新建游客接待服务中心基础设施配套建设及旅游餐饮设备采购5套。项目实施后，用于发展哈拉布拉克村旅游餐饮服务经济产业，带动特色产业经济发展；进一步促进农民健康便利的生活，改变村容村貌，提升村民的生活质量，健康发展。 |  |  |  |  | 已新建了游客接待服务中心基础设施配套建设及旅游餐饮设备采购5套。项目实施后，用于发展哈拉布拉克村旅游餐饮服务经济产业，带动特色产业经济发展；进一步促进农民健康便利的生活，改变村容村貌，提升村民的生活质量，健康发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 设备采购数量 |  | 7 | =5套 | 5套 | 7
|  |  | 服务中心基础设施套数 |  | 7 | =1套 | 1套 | 7
|  | 质量指标 | 项目工程合格率 |  | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 计划开工时间 |  | 7 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 7
|  |  | 计划完工时间 |  | 7 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 7
|  |  | 计划竣工验收时间 |  | 7 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 7
|  | 成本指标 | 服务中心基础设施成本 |  | 4 | ≤62万元 | 53.18万元 | 4
|  |  | 设备采购成本 |  | 4 | ≤75万元 | 72.99万元 | 4
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 提升村队产业基础设施条件 |  | 7 | 显著提升 | 显著提升 | 7
|  |  | 受益脱贫人口数 |  | 7 | ≥80人 | 80人 | 7
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境条件 |  | 8 | 有效改善 | 有效改善 | 8
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 |  | 8 | ≥10年 | 10年 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 农牧民满意度 |  | 10 | ≥90％ | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.1
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。