## 申请表 (hidden)
附1-1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县郊区乡清泉村鸟语花香产业园基础设施建设 | 项目负责人及联系电话 | 陈晓辉18899491333
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 | 实施单位 | 郊区乡清泉村
资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 1000
|  |  | 其中：财政拨款 | 1000
|  |  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标
计划新建产业用房2607平方米及配套附属设施，通过项目实施，改善村队产业基础设施建设，实现示范效果。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建产业用房（平方米) | 2607平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | ＝100%
|  | 时效指标 | 开工及时率（%） | ＝100% |  | 9.4
|  |  | 完工及时率（%） | ＝100% |  | 18.8
|  |  | 项目验收时间 | 2022-08-01 |  | 5.64
|  | 成本指标 | 平均每平方业务用房金额 | ＝0.39万元/平方米 |  | 15.98 | 59.43
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益自然村队 | 逐渐收益 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | ≥10年
|  | 经济效益指标 | 提高村集体收入率（%） | ≥96%
|  | 生态效益指标 | 改善农牧民现有生活环境 | 有效改善 |  | -1000
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户满意度（%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 监控表 (hidden)
绩效运行监控表
（2021年度）
项目名称 |  | 郊区乡花儿小镇基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人 | 陈晓辉18899491333
主管部门 |  | 扶贫办 |  |  | 实施单位 | 甘泉村
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 4-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 497 |  | 0
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 497
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0
年度总体目标 | 新建沥青道路、排污管网、供热管网、停车场、小型换热站、公共卫生间、室外变压器及配套设施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建排污管网（米) | 2000 | 60% | 100%
|  |  | 新建供水设施及电力设施（套） | 1 | 60% | 100%
|  |  | 新建停车场（座） | 1 | 60% | 100%
|  |  | 新建道路硬化（平米) | 2000 | 60% | 100%
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | 100% | 60% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完工时间 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目竣工验收时间 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100% | 60% | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制率（**%） | 100% | 60% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高脱贫户收入率（≥**%） | 100% | 60% | 100%
|  | 社会效益指标 | 项目受益自然村（**个） | 1 | 60% | 100%
|  | 社会效益指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥10 | 60% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度满意度（≥**%） | ≥95% | 60% | 100%

## 目标表
附1-3
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县郊区乡清泉村鸟语花香产业园基础设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈晓辉18899491333
主管部门 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县郊区乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 |  | 919.829 |  | 10 | 91.98% | 9.2
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1000 |  | 919.829 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建产业用房2607平方米及配套附属设施 |  |  |  |  | 新建产业用房2607平方米及配套附属设施
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 得分 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建产业用房（平方米) |  | 10 | 2607平方米 | 2607平方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 10 | ＝100% | ＝100% | 10
|  | 时效指标 | 开工及时率（%） |  | 5 | ＝100% | ＝100% | 5
|  |  | 开工及时率（%） |  | 5 | ＝100% | ＝100% | 5
|  |  | 项目验收时间 |  | 10 | 2022年8月 | 2023年4月 | 9 | 受疫情影响未按时完工
|  | 成本指标 | 平均每平方业务用房金额 |  | 10 | ＝0.39万元/平方米 | ＝0.39万元/平方米 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益村队 |  | 5 | 逐渐收益 | 逐渐收益 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 5 | ≥10年 | ≥10年 | 5
|  | 经济效益 指标 | 提高村集体收入率（%） |  | 10 | ≥96% | ≥96% | 10
|  | 生态效益指标 | 改善农牧民现有生活环境 |  | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 9.8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户满意度（≥%） |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9.8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。