## Sheet1
附1-3
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县加尔布拉克农场酒花村基础设施建设 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘双勤15509011999
主管部门 |  |  | 额敏县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 额敏县郊区乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 |  | 200 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建地面硬化4500平米，防护措施230米，蓄水池50平米，等配套基础设项目.项目的实施解决了加尔布拉克农场的基础设施等问题，农牧民生产生活有了保障. |  |  |  |  | 完成地面硬化4500平米，防护措施230米，蓄水池50平米，等配套基础设项目.项目的实施解决了加尔布拉克农场的基础设施等问题，农牧民生产生活有了保障.
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 地面硬化（≥**平方米） |  | 7 | ≥4500平方米 | 4500平方米 | 7
|  |  | 防护措施（≥**米） |  | 7 | ≥230米 | 230米 | 7
|  |  | 蓄水池（≥**平方米） |  | 6 | ≥50平方米 | 50平方米 | 6
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 项目工程完成及时率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 基础设施项目成本（≤**万元） |  | 6 | ≤160万元 | 160万元 | 6
|  |  | 配套设施成本（≤**万元） |  | 6 | ≤40万元 | 40万元 | 6
|  | 社会效益 指标 | 项目受益自然村（≥**个） |  | 10 | ≥1个 | 1个 | 10
|  |  | 受益人口数（≥**人） |  | 10 | ≥218人 | 218人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 10 | ≥10年 | ≥10年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度（≥**％） |  | 10 | ≥90％ | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。