## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县阔什比克良种场百户村供水工程建设与改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 梁峰15909014555
主管部门 |  |  | 额敏县发改委 |  |  | 实施单位 | 阔什比克良种场
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 170 |  | 163.7 |  | 10 | 96.29% | 9.63
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 170 |  | 163.7 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建村庄供水主管网、支管网，其中DN160主管网4.4公里，DN110-DN63分支管道2公里，DN20支管道1公里，配套建设水表井、排气井、排泥井等附属构筑物，通过项目建设，将严格控制饮用水的卫生标准，对项目区的输水系统进行统一规划，合理进行水资源的利用开发，改善百户村及周边村队174户群众的引水安全保障，提高村队绿化覆盖率，改善群众生活环境、提高生活质量步入良性循环的轨道，有效降低相应疾病的发病率，降低群众看病就医生活成本，带动了整个百户村的经济发展。 |  |  |  |  | 完成村庄供水主管网、支管网，其中DN160主管网4.4公里，DN110-DN63分支管道2公里，DN20支管道1公里，配套建设水表井、排气井、排泥井等附属构筑物。通过项目建设，百户村饮用水的卫生标准得到提高，村队进行水资源的利用开发，改善百户村及周边村队174户群众的引水安全保障，提高村队绿化覆盖率，百户村群众生活环境得到提高，生活质量步入良性循环的轨道，有效降低相应疾病的发病率，降低群众看病就医生活成本，带动了整个百户村的经济发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建饮水设施数量（个） |  | 6 | 1个 | 1个 | 6
|  |  | DN160主管网 |  | 6 | 4400米 | 4400米 | 6
|  |  | DN110-DN63分支管道 |  | 6 | 2000米 | 2000米 | 6
|  |  | DN20支管道 |  | 6 | 1000米 | 1000米 | 6
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 |  | 4 | ≥95% | 97% | 4
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 3 | 2022年4月 | 2022年4月 | 3
|  |  | 完工时间 |  | 3 | 2022年7月 | 2022年7月 | 3
|  | 成本指标 | 供水管道成本（万元） |  | 8 | ≤110万元 | 105.92万元 | 8
|  |  | 排气井及附属构筑物成本（万元） |  | 4 | ≤60万元 | 57.78万元 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益群众户数 |  | 5 | ≥174户 | 174户 | 5
|  |  | 解决人口饮水安全问题户数 |  | 5 | ≥174户 | 174户 | 5
|  | 生态效益 指标 | 提高村队绿化覆盖率 |  | 10 | ≥10% | 13% | 10
经济效益指标
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.63