## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 额敏县KLYML水库工程 |  | 项目负责人及电话 | 蔺元15109016536
主管部门 |  |  | 额敏县水利局 |  | 实施单位 | 额敏县水资源中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8750 | 8750 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8750 | 8750 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | —— | —— |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成大坝土方开挖50万方，大坝填筑200万方，完成防渗墙混凝土浇筑5000方，完成引水渠道2.5公里及其他附属设施。 |  |  |  | 完成大坝填筑200万方，完成防渗墙混凝土浇筑5000方，完成引水渠道2.5公里及其他附属设施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：土方开挖（万方） | 10 | 50 | 50 | 10
|  |  | 指标2：坝体回填（万方） | 10 | 200 | 200万方 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 指标1：资金及时支付率 | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 成本指标 | 指标1：土方开挖成本 | 8 | ≤35元/方 | 35元/方 | 8
|  |  | 指标2：坝体回填成本 | 7 | ≤44.44元/方 | 44.44元/方 | 7
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续发挥作用 | 15 | 长期 | 长期 | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：提高下游居民生活环境 | 15 | 有效提高 | 有效提高 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人口满意度（≥%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100