## Sheet1
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 新疆塔城种羊场农牧科技有限公司饲草料加工建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 吴景胜15109011000
主管部门 |  |  | 额敏县畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 额敏县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 176 |  | 150.13 |  | 10 | 85.3% | 8.5301
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 176 |  | 150.13 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划建设钢结构厂房1000平方米，地面硬化1200平方米，通过项目实施增加3人就业，带动收益23户68人有效带动畜牧产业化发展，在项目投产后，可以提供3个就业岗位，吸纳困难职工就业，月工资3000元，年支付工资10.8万元有效增加当地经济收入，受益对象满意度达到95%。 |  |  |  |  | 投资155万元，建设完成设钢结构厂房1000平方米，地面硬化1200平方米，通过项目实施增加3人就业，带动收益23户68人有效带动畜牧产业化发展，在项目投产后，提供3个就业岗位，吸纳困难职工就业，月工资3000元，年支付工资10.8万元有效增加当地经济收入，受益对象满意度达到95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建钢结构厂房 |  | 10 | ≥1000平方米 | 1000平米 | 10
|  |  | 场地硬化 |  | 10 | ≥1200平方米 | 1200平米 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目开工时间 |  | 5 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 5
|  | 成本指标 | 场地硬化建设成本 |  | 5 | ≤19.6979万元 | 18.81万元 | 5
|  |  | 钢结构厂房建设成本 |  | 5 | ≤135.3021万元 | 129.19万元 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加困难职工人口全年收入（每户） |  | 5 | ≥0.4万元 | 0.4万元 | 5
|  | 社会效益 指标 | 受益困难职工人口 |  | 5 | ≥23户 | 23户 | 5
|  |  | 增加就业人数 |  | 5 | ≥3人 | 3人 | 5
|  |  | 带动畜牧产业化发展 |  | 5 | 有效带动 | 达成年度指标 | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 |  | 5 | 明显改善 | 达成年度指标 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 |  | 5 | ≥50年 | 50年 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益困难职工满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.55