## 新建
2023年度额敏县住房城乡建设领域新建项目清单
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 计划总投资 （万元） | 项目负责人 | 施工单位 | 合同价（元） | 已支付金额（元） | 支付比例（%） | 开复工情况 | 截至目前完成工程量（%）
1 | 2023年额敏县老旧小区改造及配套附属设施建设项目 | 5个小区道路硬化1100余米、标识标线、供排水管网、供热管网共约12公里及其他附属设施。 | 2600 | 艾国 | 新疆星昊昆建筑安装工程有限公司 | 21061330.54 | 4565665 | 0.21678 | 已开工 | 0.55
2 | 额敏县城生活垃圾运转站收运系统项目 | 新建垃圾转运站2座，每座转运量为85吨/日及相关配套设施；新增微型拉臂车配套的密闭式垃圾箱80个，垃圾分类收集点50座，垃圾分类收集房80座及配套附属设施 | 5180 | 陈昱郿 | 新疆远创建筑安装工程有限责任公司 | 50618056.68 | 35185417 | 0.69512 | 已开工 | 0.4
3 | 额敏县城东新区生态停车场建设项目 | 新建生态停车场面积约90000平方米、各类停车位约500个及配套附属设施。 | 5000 | 艾国 | 新疆龙安建筑安装工程有限公司 | 33063236.28 | 30000000 | 0.90735 | 已开工 | 0.5
4 | 额敏县集中供热换热站提标改造工程项目 | 29座换热站供热系统提标改造；分布式节能供热系统，自动化远程控制系统、监控系统升级改造，换热站增容改造； | 4260 | 王强 | 北京硕人时代科技股份有限公司 | 10064816.84 | 8051853.49 | 0.8 | 已开工 | 0.8

## Sheet1
2023年度额敏县住房城乡建设局 招商引资项目
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 计划总投资 （万元） | 2023年计划完成投资 （万元） | 项目所在县（市、区）住建部门联系人 | 是否完成前期手续（是/否）/前期进展到哪一步 | 开复工情况 | 截至5月10日完成投资额
1 | 鑫立华住宅小区二期 | 总建筑面积32069平方米。16号底商住宅楼框剪结构，11层，建筑面积11000平方米，17号底商住宅楼框剪结构，11层，建筑面积8590平方米，21号底商住宅楼框剪结构，11层，建筑面积5673平方米，25号住宅楼框剪结构，11层，建筑面积为6806平方米。 | 6093 | 3000 |  | 已办理土地出让，缴纳土地出让金1319万元 | 未开工 | 0
2 | 水晶家苑小区二期 | 总建筑面积19649平方米。1号住宅楼：建筑面积5336平方米，砖混结构，7层。2号住宅楼:建筑面积5188平方米，砖混结构，7层。3号住宅楼:砖混结构,6层，建筑面积3495平方米。4号住宅楼砖混结构，6层，建筑面积5210平方米。物业用房：2层，砖混，建筑面积420平方米。 | 6000 | 3000 |  | 对接土地问题 | 未开工 | 0
3 | 二号小区二期 | 总建筑面积41415.62平方米。 | 12000 | 3000 |  | 目前正在对接办理土地手续 | 未开工 | 0
4 | 星宇高层二期 | 总建筑面积约5000平方米。 | 3000 | 1000 |  | 目前正在办理土地出让等手续 | 未开工 | 0
5 | 安鑫雅庭小区 | 总建筑面积约25000平方米。 | 6000 | 1000 |  | 目前正在办理土地出让等手续 | 未开工 | 0
6 | 额敏县青桔助力车共享出行项目 | 预计运营总投放2000辆共享助力单车 | 750 | 750 |  | 已对接市政部门确认铺设车辆具体位置 | 未开工 | 0
7 | 额敏县盛安家园项目 | 总建筑面积约20000平方米。 | 6400 | 未定 |  | 目前正在对接土地拆迁及容积率问题 | 未开工 | 0
40243