## Sheet1
额敏县发改委重大建设项目批准和实施信息
序号 | 项目名称 | 项目总投资 （亿元） | 项目建设规模及主要内容 | 批复文号 | 项目法人单位 | 施工单位（中标单位） | 开复工情况 | 截至目前完成投资及工程量 | 备注
1 | 额敏县农副产品批发零售交易中心（御景天下小区续建项目1-8号楼） | 1.3 | 总建筑面积55588.56平方米，共8栋楼，包含防空地下室、地下车库和门卫室。建设内容：该项目用地面积：21937.26 平方米，建筑面积55588.56平方米，其中1-5号楼为商业，框架结构；6-8号楼为住宅，剪力墙结构，居住套数共220套。 | 额发改备字〔2022〕1号 | 新疆泽丰房地产开发有限公司 | 新疆金林建设工程有限公司 | 复工在建 | 截至目前完成投资9720万，工程量：住宅6号、7号、8号安装窗户，内部装修-抹灰，外墙正在装修；商业1号楼做屋面保温；2号楼外立面建设；3号楼完成二次结构；4号楼正在做二次结构；5号楼基础开挖；车库防水、土方回填、内墙砌筑粉刷。
2 | 2021年额敏县棚户区改造建设项目 | 1.565 | 根据额敏县棚户区改造计划，本次项目计划改造户数为150户，安置方式采用产权调换＋货币补偿（以实物为主、货币为辅）的方式。棚户区改造片区占地面积240001.20㎡（360.00亩）；征收房屋总建筑面积37382.95㎡，其中住宅建筑面积30242.95㎡（包括砖混结构12418.85㎡，砖木结构15859.59㎡，土木结构1964.51 ㎡），配套不可分割商业建筑面积7140.00㎡。新建安置房224套，总建筑面积32750.00㎡，其中安置房建筑面积30000.00㎡，地下室面积2000.00㎡。 | 额发改备字【2022】7号 | 额敏县启翔农牧科技投资有限公司 | 新疆润铖建安有限责任公司 | 复工在建 | 实际：5950万元（工程合同价的85%）
3 | 额敏县天合家苑商住小区五期工程建设项目 | 0.98 | 总建筑面积48015.3平方米（其中住宅39108.04平方米，商业1755.06平方米、储藏间3686.97平方米，地下人防车库3465.23平方米）新建高层住宅楼两栋，多层底商住宅楼一栋，高层底商住宅楼一栋，其中39#楼为地上16层住宅楼，总建筑面积：24301.79平方米，其中住宅建筑面积22896.5平方米，地下1层为储藏间，建筑面积1405.29平方米，67#楼为底商住宅楼，总建筑面积4416.6平方米，地上一层为商业，商业面积737.21平方米，2-7层为住宅，住宅面积：2947.78平方米，地下1层为储藏间，建筑面积731.61平方米。68#楼为地上11层住宅楼，总建筑面积6745.65平方米，其中住宅面积6212.28平方米，地下一层为储藏间，建筑面积533.37平方米。69#楼为底商住宅楼，总建筑面积9086.03平方米，地上一层为商业，商业面积1017.85平方米，2—16为住宅，住宅面积7051.48平方米，地下一层为储藏间，建筑面积1016.7平方米。地下人防车库3465.23平方米。 | 额发改备字〔2022〕9号 | 额敏方圆房地产开发有限公司 | 新疆嘉睿达建筑工程有限公司 | 复工在建 | 完成总工程量的75%。
4 | 2021年额敏县棚户区改造建设项目-（二期） | 2.5 | 根据额敏县棚户区改造计划，安置方式采用产权调换的方式。 本次棚户区改造片区占地面积955338.11㎡(1433. 00亩） ；征收房屋总建筑面积33242.95㎡,其中砖混结构12418. 85㎡,砖木结构18859. 59㎡,土木结构1964.51㎡。 本次新建安置房412套，总建筑面积65900.00㎡,地上建筑面积56000㎡,地下室面积9900㎡（其中工具间5900平方米，地下人防建筑面积4000㎡）。 | 额发改备字〔2022〕38号 | 额敏县启翔农牧科技投资有限公司 | 一标：新疆龙安建筑安装工程有限责任公司；二标：新疆远创建筑安装工程有限责任公司 | 复工在建 | 9000万元，完成总工程量的93%。
5 | 新能源储能设备制造项目 | 1.2 | 年产储能成套设备160套。生产储能设备、风电变流器、光电逆变器、电池PACK线、储能系统等 | 额发改备字〔2023〕22号 | 新疆海投创成能源科技有限公司 高文焕 | 新疆海投创成能源科技有限公司 | 复工在建 | 3600万元 已到场一条PACK电池生产线，厂房改造已完成，预计9月上旬投产
备注：2022年续建及2023年新建项目。列入地区重点和亿元以上的专项债券审批及民间备案类。